## Prue
| Fecha | Funcionalidad | Prueba | Entrada | resultados | Mejoras?
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeController.GetAll retorna 200 OK con datos y consulta una vez | Llamado HTTP al método del controlador GetAll() con mock de ISedeQueries que devuelve 2 sedes | Se obtiene OkObjectResult (200), el cuerpo es una lista de SedeDto con los mismos datos esperados y el mock de ISedeQueries.GetAllAsync() se ejecuta una sola vez. | No. Prueba correcta. Mantener verificación VerifyNoOtherCalls() para evitar llamadas extra.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeController.GetAll retorna 200 OK con lista vacía | Llamado HTTP al método GetAll() con mock de ISedeQueries configurado para devolver new List<SedeDto>() | El controlador responde 200 OK y el valor es una lista vacía. El mock es llamado exactamente una vez y no hay más interacciones. | No. Solo dejar documentado en el código que el contrato permite lista vacía.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeController.GetAll propaga excepción de la capa de consultas | Llamado al método GetAll() con mock de ISedeQueries que lanza Exception("DB down") | La llamada al controlador lanza excepción (no la captura), cumpliendo el comportamiento esperado para que la capa superior la maneje. El mock se invoca una sola vez. | Podría agregarse middleware global de manejo de errores para que el controlador no burbujee excepción al cliente.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeFinder.GetAllAsync sin sedes devuelve colección vacía | Contexto EF InMemory sin registros en Sedes. Ejecución de await sut.GetAllAsync() | El método no retorna null, sino una lista vacía. La consulta no falla. | No. Prueba básica de arranque.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeFinder.GetAllAsync con sede sin usuarios devuelve lista usuarios vacía | Contexto InMemory con 1 Sede sin usuarios relacionados. Ejecución de GetAllAsync() | Se obtiene una sola sede en el DTO y su colección de Usuarios está vacía. Los campos de la sede se mapearon correctamente. | Podría añadirse validación de campos obligatorios de sede antes del mapeo.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeFinder.GetAllAsync mapea nulos a cadena vacía | Contexto con una Sede donde SedeDireccion, SedeTelefono y SedeEstado vienen null | El DTO resultante convierte los null a string.Empty, evitando NullReference en el front o en serialización. | Centralizar la conversión de nulos en un mapper / profile para no repetir lógica.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeFinder.GetAllAsync preserva datos no nulos y usuarios múltiples | Contexto con una Sede completa y 2 usuarios asociados, luego ejecución de GetAllAsync() | El DTO conserva SedeDireccion, SedeTelefono, SedeEstado y trae 2 usuarios. Se valida nombre completo y username de ambos. | Se puede añadir ordenamiento de usuarios por nombre dentro del DTO.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeFinder.GetAllAsync ordena por SedeId ascendente | Contexto con 2 sedes insertadas en orden distinto al esperado. Ejecución de GetAllAsync() | La lista devuelta tiene 2 elementos y el primer elemento tiene SedeId menor que el segundo → se confirma orden ascendente. | Parametrizar el ordenamiento para poder ordenar por nombre/ciudad en el futuro.
Back | 2025-10-30 | Sede | SedeFinder.GetAllAsync integra sedes y usuarios en una sola consulta (in-memory) | Contexto InMemory con sede y usuarios relacionados, usando UseInMemoryDatabase y un SedeFinder real (no mockeado) | Se valida que el finder funciona contra un contexto real (no doble), lo que da confianza de integración mínima entre Infraestructura y el mapeo a DTO.

## Porcentaje de Avances
Analisis
SPRINT | HU | Escritura General | Criterios de aceptacion | Prototipos | Analisis total | Porcetaje Sprint
SPRINT 1 | E1-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| E6-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E5-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E5-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E5-HU3 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E1-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E1-HU3 | 100% | 100% | 100% | 100%
SPRINT 2 | E3-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| E3-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E2-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100%
SPRINT 3 | E2-HU3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| E3-HU4 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E4-HU3 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E1-HU4 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E3-HU3 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E4-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E2-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100%
| E2-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100%
AVANCE EN ANALISIS | [5 empty] | 100%
Desarrollo
SPRINT | HU | Back | Front | Integracion | Pruebas Unitarias | Desarrollo Total | Porcentaje Sprint
SPRINT 1 | E1-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.57%
| E6-HU1 | 80% | 100% | 100% | 100% | 95%
| E5-HU1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| E5-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| E5-HU3 | 85% | 95% | 100% | 100% | 95%
| E1-HU2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| E1-HU3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SPRINT 2 | E3-HU1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75%
| E3-HU2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75%
| E2-HU2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75%
SPRINT 3 | E2-HU3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E3-HU4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E4-HU3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E1-HU4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E3-HU3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E4-HU2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E2-HU1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| E2-HU2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AVANCE EN DESARROLLO | [6 empty] | 57.86%
SPRINT |  |  | Porcentaje Sprint
SPRINT 1 |  |  | 99.29%
SPRINT 2 |  |  | 87.5%
SPRINT 3 |  |  | 50%
AVANCE DEL PROYECTO |  |  | 78.93%

## BackLog de Producto
Nombre del Proyecto: | Sistema de Facturación para Cacharrería
Integrantes: | Nombres |  |  | Roles
1 | Darío Alexander Cardenas Guerrero |  |  | Analista
2 | Jors Eduar Solarte Castillo |  |  | Analista
3 | Jonatan David Bolaños Jojoa |  |  | Desarrollador
4 | Rhony Daniel Martínez Benavides |  |  | Desarrollador
5 | Andres Fernández Ipiales |  |  | Tester
6 | Carlos Eduardo Dorado Joaquí |  |  | Tester
Alcance del Proyecto de Implementación
No. Item | ID de la Historia Epica | Nombre de la Epica | ID de la Historia de Usuario | Nombre corto de la Historia de Usuario
1 | E1 | Gestión de Usuario | E1-HU1 | Crear Usuario
|  |  | E1-HU2 | Modificar Usuario
|  |  | E1-HU3 | Consultar Usuarios
|  |  | E1-HU4 | Eliminar Usuario
2 | E2 | Gestión de Caja | E2-HU1 | Abrir Caja
|  |  | E2-HU2 | Cerrar Caja (Generar Informe de Ventas)
|  |  | E2-HU3 | Arquear Caja
|  |  | E2-HU4 | Crear Venta(métodos de pago, finalizar pago, guardar pdf)
3 | E3 | Administración de Catalogo | E3-HU1 | Cargar Producto
|  |  | E3-HU2 | Consultar Catálogo
|  |  | E3-HU3 | Eliminar Producto
|  |  | E3-HU4 | Editar Producto
4 | E4 | Gestión de Ventas | E4-HU1 | Consultar Registro de Ventas
|  |  | E4-HU2 | Eliminar Venta
5 | E5 | Gestión de Sedes (Admin Gral) | E5-HU1 | Crear Sede
|  |  | E5-HU2 | Consultar Sedes
|  |  | E5-HU3 | Eliminar Sede
6 | E6 | Acceso al Sistema | E6-HU1 | Iniciar y Cerrar Sesión
Nota: Estos identificadores deberán coincidir con la información que se coloque en el User Story Mapping

## Sprints
PRIMER SPRINT | 11/09/2025 - 05/10/2025
ID Épica | Nombre Épica | ID Historia | Historia de Usuario
E1 | Gestión de Usuario | E1-HU1 | Crear Usuario
E6 | Acceso al Sistema | E6-HU1 | Iniciar y Cerrar Sesión
E5 | Gestión de Sedes | E5-HU1 | Crear Sede
E5 | Gestión de Sedes | E5-HU2 | Consultar Sedes
E5 | Gestión de Sedes | E5-HU3 | Eliminar Sede
E1 | Gestión de Usuario | E1-HU2 | Modificar Usuario
E1 | Gestión de Usuario | E1-HU3 | Consultar Usuarios
SEGUNDO SPRINT | 06/10/2025 - 02/11/2025
ID Épica | Nombre Épica | ID Historia | Historia de Usuario
E3 | Administración de Catálogo | E3-HU1 | Cargar Producto
E3 | Administración de Catálogo | E3-HU2 | Consultar Catálogo
E4 | Gestión de Caja | E2-HU2 | Crear Venta(métodos de pago, finalizar pago, guardar factura pdf)
TERCER SPRINT | 03/11/2025 - 30/11/2025
ID Épica | Nombre Épica | ID Historia | Historia de Usuario
E2 | Gestión de Caja | E2-HU3 | Arquear Caja
E3 | Administración de Catálogo | E3-HU4 | Editar Producto
E4 | Gestión de Ventas | E4-HU3 | Eliminar Venta (solo usuario Administrador)
E1 | Gestión de Usuario | E1-HU4 | Eliminar Usuarios
E3 | Administración de Catálogo | E3-HU3 | Eliminar Producto
E4 | Gestión de Ventas | E4-HU2 | Consultar Registro de Ventas
E2 | Gestión de Caja | E2-HU1 | Abrir Caja
E2 | Gestión de Caja | E2-HU2 | Cerrar Caja (Generar Informe Ventas)

## Tabla Complejidad
HU- Nombre corto | Analista | Desarrollador | Tester | Puntaje Final
Crear usuario | 3 | 5 | 5 | 5
Modificar usuario | 3 | 5 | 5 | 5 | HU- Nombre corto | Analista | Desarrollador | Tester | Puntaje Final
Consultar usuario | 2 | 2 | 3 | 2 | Crear usuario | 3 | 5 | 5 | 5
Eliminar usuario | 3 | 5 | 3 | 3 | Iniciar y cerrar sesión | 2 | 2 | 5 | 3
Abrir caja | 5 | 13 | 8 | 8 | Crear sede | 13 | 13 | 13 | 13
Cerrar caja (diariamente) | 5 | 8 | 5 | 8 | Consultar sedes | 3 | 2 | 3 | 3
Arquear caja | 5 | 5 | 5 | 5 | Eliminar sede | 3 | 13 | 8 | 8
Crear venta (genera factura) | 8 | 13 | 13 | 13 | Modificar usuario | 3 | 5 | 5 | 5
Cargar producto | 3 | 3 | 3 | 3 | Consultar usuario | 2 | 2 | 3 | 2 | Crear usuario | 3 | 5 | 5 | 5
Consultar catalogo | 3 | 2 | 5 | 3 | Cargar producto | 3 | 3 | 3 | 3
Eliminar producto | 2 | 3 | 3 | 3 | Consultar catalogo | 3 | 2 | 5 | 3
Editar producto | 3 | 5 | 8 | 5 | Abrir caja | 5 | 13 | 8 | 8
Consultar registro de ventas | 5 | 8 | 13 | 8 | Crear venta (genera factura) | 8 | 13 | 13 | 13
Eliminar venta | 3 | 5 | 3 | 3 | Cerrar caja (diariamente) | 5 | 8 | 5 | 8
Crear sede | 13 | 13 | 13 | 13
Consultar sedes | 3 | 2 | 3 | 3
Eliminar sede | 3 | 13 | 8 | 8
Iniciar y cerrar sesión | 2 | 2 | 5 | 3

## HUG
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
Crear Usuario Cajero | Administrador Local | Crear un usuario cuyo rol sea Cajero. | Para que gestione y manipule el sistema de venta y facturacion. | 1 | Registro de usuario exitoso | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario y he ingresado los datos solicitados correctamente (P2.1.1 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el cajero | el sistema debe lanzar un mensaje que confirma que el registro del cajero fue exitoso (P2.1.1.1)
|  |  |  | 2 | Registro fallido por datos incompatibles | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario y he ingresado los datos solicitados pero cuyos tipos son incorrectos (P2.1.2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el cajero | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo lo sucedido y marca el campo inválido
|  |  |  | 3 | Registro fallido por campos obligatorios vacíos | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario pero he dejado campos obligatorios vacíos (P2.1.3 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el cajero | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo lo sucedido y marca el campo vacío
|  |  |  | 4 | Registro fallido por cajero duplicado | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario pero ingresé un número de identificación ya registrado (P2.1.4 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el cajero | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo que ya hay un usuario registrado con ese número de identificación y marca el campo del número de identificación
Crear Usuario Administrador | Administrador General | Crear un usuario cuyo rol sea Administrador Local. | Que gestione, administre y manipule roles y procesos dentro del sistema por sede. | 1 | Registro de usuario exitoso | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario y he ingresado los datos solicitados correctamente (P2.2.1 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Administrador Local) | cuando creo el administrador local | el sistema debe lanzar un mensaje que confirma que el registro del administrador fue exitoso (P2.2.1.1)
|  |  |  | 2 | Registro fallido por datos incompatibles | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario y he ingresado los datos solicitados pero cuyos tipos son incorrectos (P2.2.2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el administrador local | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo lo sucedido y marcar el campo inválido
|  |  |  | 3 | Registro fallido por campos obligatorios vacíos | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario pero he dejado campos obligatorios vacíos (P2.2.3 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el administrador local | el sistema debe lanzar una modal advirtiendo lo sucedido y marcar el (los) campo(s) vacío(s)
|  |  |  | 4 | Registro fallido por cajero duplicado | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado crear usuario pero ingresé un número de identificación ya registrado (P2.2.4 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Crear Cajero) | cuando creo el administrador local | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo que ya hay un usuario registrado con ese número de identificación y marca el campo del número de identificación
Modificar Cajero | Administrador local | Editar datos y estado de un cajero existente. | Mantener la información actualizada. | 1 | Modificación exitosa | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado el logo de edición en la fila del cajero a modificar y accedo al formulario desplegado modificando correctamente los datos deseados (P2.3.1 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Cajero) | cuando modifico el cajero | el sistema debe mostrar una modal (P2.3.1.1) para confirmar los cambios que se realizarán al cajero
|  |  |  | 2 | Modificación fallida por datos incompatibles | Dado que ingresé como administrador al módulo de gestión de usuarios (P2) y he seleccionado el logo de edición en la fila del cajero a modificar y accedo al formulario desplegado modificando la información pero ingresando datos incompatibles con los tipos de los datos (P2.3.2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Cajero) | cuando modifico el usuario | el sistema debe lanzar una ventana emergente advirtiendo lo sucedido y marca el campo inválido
|  |  |  | 3 | Modificación fallida por campos vacíos | Dado que ingresé como administrador al módulo de gestión de usuarios (P2) y he seleccionado el logo de edición en la fila del cajero a modificar y accedo al formulario desplegado modificando los datos pero dejando campos obligatorios vacíos (P2.3.3 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Cajero) | cuando modifico el usuario | el sistema debe lanzar una ventana emergente advirtiendo lo sucedido y marcar el (los) campo(s) vacío(s)
|  |  |  | 4 | Modificación fallida por actividad del usuario | Dado que ingresé como administrador al módulo de gestión de usuarios (P2) y he seleccionado el logo de edición en la fila del cajero a modificar y accedo al formulario desplegado modifcando los datos pero cuando el usuario se encuentra vinculado a una caja abierta (está trabajando en el momento en dicha caja) (P2.3.1 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Cajero) | cuando modifico el usuario | el sistema debe mostrar una modal (P2.3.1.2) que advierte que el usuario que se intenta modificar se encuentra actualmente trabajando en una caja
Modificar Admin Local | Administrador general | Editar datos y estado de un administrador local existente. | Mantener la información actualizada. | 1 | Modificación exitosa | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios) y he seleccionado el logo de edición en la fila del administrador a modificar y accedo al formulario desplegado modificando correctamente los datos deseados (P2.4.1 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Admin Local) | cuando modifico el usuario | el sistema debe mostrar una modal (P2.4.1.1) que informa que los datos del usuario han sido modificados exitosamente
|  |  |  | 2 | Modificación fallida por datos incompatibles | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2) y he seleccionado el logo de edición en la fila del administrador a modificar y accedo al formulario desplegado modificando la información pero ingresando datos incompatibles con los tipos de los datos (P2.4.2 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Admin Local) | cuando modifico el usuario | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo lo sucedido y marca el campo inválido
|  |  |  | 3 | Modificación fallida por campos vacíos | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2) y he seleccionado el logo de edición en la fila del administrador a modificar y accedo al formulario desplegado modificando los datos pero dejando campos obligatorios vacíos (P2.4.3 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Admin Local) | cuando modifico el usuario | el sistema debe lanzar un pequeño mensaje en la misma interfaz advirtiendo lo sucedido y marcar el (los) campo(s) vacío(s)
|  |  |  | 4 | Modificación fallida por actividad del usuario | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de usuarios (P2) y he seleccionado el logo de edición en la fila del administrador local a modificar y accedo al formulario desplegado modifcando los datos pero cuando el usuario se encuentra vinculado a una caja abierta (está trabajando en el momento en dicha caja) (P2.3.1 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Usarios - Modificar Cajero) | cuando modifico el usuario | el sistema debe mostrar una modal (P2.4.1.2) que advierte que el administrador que se intenta modificar se encuentra actualmente trabajando en una caja
Consultar usuarios | Administrador local, administrador general | Buscar usuarios por nombre, email, rol o estado y ver su detalle. | Verificar información y dar soporte rápido. | 1 | Búsqueda por criterios múltiples | Dado que ingresé a (P#) y existen usuarios con diferentes atributos | cuando aplico filtros (nombre, email, rol, estado) y ejecuto la búsqueda | el sistema lista usuarios coincidentes, resalta coincidencias y conserva filtros
|  |  |  | 2 | consultar detalle del usuario | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2) y realicé una búsqueda con resultados visibles | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2) y realicé una búsqueda con resultados visibles | el sistema debe mostrar una vista detallada con datos completos del usuario (nombre, email, rol, estado).
|  |  |  | 3 | Búsqueda sin resultados | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2) y realicé una búsqueda con filtros que no coinciden con ningún usuario | cuando ejecuto la búsqueda | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron usuarios con esos criterios.
|  |  |  | 4 | Búsqueda por criterios múltiples | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2) y realicé una búsqueda con cualquier criterio | cuando intento ejecutar la búsqueda pero ocurre un error de conexión con el servidor | el sistema debe mostrar un mensaje notificando que no fue posible completar la búsqueda y sugerir reintentar.
Eliminar usuario | Administrador local, administrador general | Dar de baja (inactivar) un usuario manteniendo su historial. | Controlar accesos sin perder trazabilidad. | 1 | Eliminación exitosa | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2), seleccioné un usuario válido y confirmé la eliminación | cuando elimino el usuario | el sistema debe desactivar al usuario, mantener su historial y mostrar un mensaje confirmando la operación.
|  |  |  | 2 | Eliminación cancelada | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2), seleccioné un usuario válido y el sistema mostró la confirmación de eliminación | cuando cancelo la acción | el sistema debe conservar al usuario activo y mostrar un mensaje indicando que la eliminación fue cancelada.
|  |  |  | 3 | Eliminación fallida por dependencias activas | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2), seleccioné un usuario válido y confirmé la eliminación | cuando el usuario tiene operaciones pendientes (ejemplo: caja abierta, ventas activas) | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no es posible eliminarlo hasta resolver las dependencias.
|  |  |  | 4 | Eliminación fallida por error de conexión | Dado que ingresé al módulo de gestión de usuarios (P2), seleccioné un usuario válido y confirmé la eliminación | cuando ocurre un error de conexión con el servidor | el sistema debe mostrar un mensaje notificando que la operación no se completó e invitar a reintentar.
Abrir caja | Cajero y administrador local | Abrir la caja registrando sede, terminal, monto inicial. | Iniciar la jornada y habilitar ventas. | 1 | Apertura exitosa | Dado que inicié sesión como cajero o administrador local y accedí al módulo de cajas (P4), ingresé todos los datos requeridos (sede, terminal, monto inicial) correctamente | cuando confirmo la apertura | el sistema debe registrar la caja como abierta y mostrar un mensaje confirmando la apertura exitosa.
|  |  |  | 2 | Apertura fallida por campos vacíos | Dado que inicié sesión como cajero o administrador local y accedí al módulo de cajas (P4), pero dejé campos obligatorios vacíos | local y accedí al módulo de cajas (P4), pero dejé campos obligatorios vacíos cuando confirmo la apertura | el sistema debe registrar la caja como abierta y mostrar un mensaje confirmando la apertura exitosa.
|  |  |  | 3 | Apertura fallida por caja ya abierta | Dado que inicié sesión como cajero y accedí al módulo de cajas (P4) | cuando intento abrir una caja, pero ya existe una caja abierta para ese cajero en la jornada actual | el sistema debe mostrar un mensaje notificando que no es posible abrir más de una caja activa.
|  |  |  | 4 | Apertura fallida por error de conexión | Dado que inicié sesión como cajero o administrador local y accedí al módulo de cajas (P4), ingresé los datos solicitados | cuando confirmo la apertura y ocurre un error de conexión | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la operación no pudo completarse e invitar a reintentar.
Cerrar caja (diariamente) | Cajero y administrador local | Cerrar la caja con conteo por medio de pago. | Consolidar el día, bloquear nuevas ventas y emitir reporte. | 1 | Cierre exitoso | Dado que inicié sesión como cajero y seleccioné la opción Cerrar Caja al final de la jornada, habiendo conciliado todos los valores | cuando cierro la caja | el sistema debe registrar el cierre y mostrar un mensaje de confirmación indicando que el cierre fue exitoso
|  |  |  | 2 | Cierre fallido por diferencias | Dado que inicié sesión como cajero y seleccioné Cerrar Caja, pero los montos registrados no coinciden con los valores esperados | cuando cierro la caja | el sistema debe mostrar un mensaje de advertencia indicando que existen diferencias y no permitir el cierre
|  |  |  | 3 | Cierre fallido por campos vacíos | Dado que inicié sesión como cajero y seleccioné Cerrar Caja, pero no ingresé uno o más campos obligatorios (ej: monto final, firma, fecha) | cuando cierro la caja | el sistema debe mostrar un mensaje resaltando los campos obligatorios faltantes
|  |  |  | 4 | Cierre fallido por caja inexistente | Dado que inicié sesión como cajero y seleccioné Cerrar Caja, pero no existe caja abierta en la jornada actual | cuando cierro la caja | el sistema debe mostrar una notificación indicando que no hay caja activa para cerrar
Arquear caja | Administrador local, Cajero | Comparar ventas del sistema vs. efectivo/medios reales y registrar diferencias. | Control y auditoría de la operación. | 1 | Arqueo de caja exitoso | En caso que haya ingresado como administrador local o cajero al módulo de Caja y haya seleccionado la opción “Arquear caja”, y el sistema tenga registrada la caja abierta del día con sus ventas. | cuando registro los montos reales (efectivo, tarjetas, otros) y confirmo el arqueo | el sistema debe mostrar un mensaje confirmando que el arqueo fue registrado correctamente y debe guardar el detalle del arqueo con fecha, usuario y valores conciliados.
|  |  |  | 2 | Arqueo con diferencias | En caso que haya ingresado como administrador local o cajero al módulo de Caja y haya seleccionado “Arquear caja”, pero los valores reales ingresados no coinciden con los valores del sistema. | cuando registro los montos reales y confirmo el arqueo | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que existen diferencias y debe registrar el arqueo marcando la diferencia (positiva o negativa) y el usuario que la reportó.
|  |  |  | 3 | Arqueo no permitido por caja no abierta | En caso que haya ingresado como administrador local o cajero al módulo de Caja, pero la caja del día no está abierta o ya fue cerrada. | cuando intento realizar el arqueo | el sistema debe mostrar un mensaje que indique “No es posible realizar el arqueo porque la caja no se encuentra abierta” y no debe permitir guardar el registro.
|  |  |  | 4 | Error de conexión / fallo del sistema | En caso que haya ingresado como administrador local o cajero al módulo de Caja, pero en el momento de guardar el arqueo el sistema pierde la conexión con el servidor o la base de datos. | cuando confirmo el arqueo | el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que no se pudo registrar el arqueo y debe mantener los datos en pantalla para reintentar.
Crear Venta | Cajero, Administrador local | Registrar la venta con ítems, impuestos, cliente y medio de pago; emitir factura y actualizar inventario. | Entregar comprobante y reflejar la operación en caja e inventario. | 1 | Registro de venta exitoso | Dado que ingresé como cajero o administrador local al módulo de ventas (P#) : Inicio de Sesión - Dashboard - Módulo de Ventas - Crear Venta) y he ingresado correctamente los datos del cliente, los productos, el medio de pago y los impuestos correspondientes. | Cuando confirmo la creación de la venta. | El sistema debe generar la factura correspondiente, descontar el inventario, reflejar la transacción en caja y mostrar un mensaje confirmando que la venta fue registrada exitosamente.
|  |  |  | 2 | Registro fallido por datos incompletos | Dado que ingresé como cajero o administrador local al módulo de ventas (P#) :Inicio de Sesión - Dashboard - Módulo de Ventas - Crear Venta) y he dejado uno o más campos obligatorios sin diligenciar (por ejemplo, cliente, ítem o medio de pago). | Cuando confirmo la creación de la venta. | El sistema debe mostrar un mensaje de advertencia en la misma interfaz indicando los campos obligatorios que faltan por completar.
|  |  |  | 3 | Registro fallido por datos inválidos | Dado que ingresé como cajero o administrador local al módulo de ventas (P#): Inicio de Sesión - Dashboard - Módulo de Ventas - Crear Venta) y he ingresado datos inválidos (por ejemplo, código de producto inexistente o cantidad no disponible en inventario). | Cuando confirmo la creación de la venta. | El sistema debe mostrar un mensaje de error en la misma interfaz indicando el motivo del fallo (producto no disponible, datos incorrectos, etc.).
|  |  |  | 4 | no esta pagando dinero suficiente muestra maensaje que no esta pagando complet | Dado que ingresé como cajero o administrador local al módulo de ventas (P#: Inicio de Sesión → Dashboard → Módulo de Ventas → Crear Venta) y seleccioné un medio de pago en efectivo o tarjeta, pero el monto ingresado es menor al total de la venta. | Cuando intento finalizar la venta. | El sistema debe mostrar un mensaje de advertencia indicando que el monto ingresado es insuficiente para completar la venta y no debe permitir finalizar la transacción hasta corregir el valor.
Cargar producto | Administrador local | Crear un producto con precio, impuestos, código, categoría y stock inicial. | Disponibilizarlo en el catálogo para vender. | 1 | Carga Exitosa | Dado que ingrese como administrador local al modulo de productos (P6), seleccione la opcion de cargar un nuevo producto p(6) e ingrese correctamente los datos (6.2) | cuando cargo un producto | El sistema debe mostrar un mensaje informando que se cargo exitosamente el producto
|  |  |  | 2 | Carga Fallida por Datos Invalidos | Dado que ingrese como administrador local al modulo de productos (P6), seleccione la opcion de cargar un nuevo producto P(6) e ingrese incorrectamente unos datos (P6.2) | Cuando intento cargar un producto | El sistema debe mostrar un mensaje informando el error y marcar los campos invalidos (P6.2)
|  |  |  | 3 | Cargar Fallida por Campos Obligatorios Vacios | Dado que ingrese como administrador local al modulo de productos (P6), seleccione la opción de cargar un nuevo producto (P6) pero no ingrese unos datos obligatorios (P6.2) | Cuando intento cargar un producto | El sistema debe mostrar un mensaje informando el error y marcar los campos vacios (P6.2)
|  |  |  | 4 | Carga Fallida por Pérdida de Conexion | Dado que ingrese como administrador local al modulo de productos (P6), seleccione la opcion de cargar un nuevo producto (P6) y al cargar el productos se pierde la conexion (P6.2) | Cuando realizo la búsqueda. | El sistema debe mostrar en pantalla el listado de productos coincidentes con los criterios de búsqueda, incluyendo código, nombre, precio y stock disponible. (P4.1.1.1)
Consultar catálogo | Administrador local | buscar productos por codigo nombre o categoria | revisar los productos que se comercializan en el negocio. | 1 | consulta exitosa de catalogo. | Dado que ingresé como administrador local al módulo de Gestión de Productos (P4 path: Inicio de Sesión → Dashboard → Gestión de Productos → Consultar Catálogo) y he digitado correctamente el nombre, código o categoría del producto. | cuando confirmo la eliminacion | El sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion (P6) y quitarlo de la vista del catalogo (P6)
|  |  |  | 2 | Error de conexión con el servidor | Dado que ingresé como administrador local al módulo de Gestión de Productos (P4 path: Inicio de Sesión → Dashboard → Gestión de Productos → Consultar Catálogo) y el sistema presenta una falla de conexión. | Cuando realizo la búsqueda. | El sistema debe mostrar un mensaje emergente indicando “Error de conexión con el servidor, por favor intente nuevamente más tarde”. (P4.1.2.1)
|  |  |  | 3 | Sin resultados para los filtros aplicados | Dado que ingresé como administrador local al módulo de Gestión de Productos y he ingresado un criterio de búsqueda que no coincide con ningún producto existente. | Cuando realizo la búsqueda. | El sistema debe mostrar un mensaje informativo que diga “No se encontraron resultados para los filtros aplicados”. (P4.1.3.1)
|  |  |  | 4 | Campos de búsqueda vacíos | Dado que ingresé como administrador local al módulo de Gestión de Productos y no he ingresado ningún valor en los campos de búsqueda. | Cuando intento realizar la búsqueda. | El sistema debe mostrar una advertencia en la misma interfaz indicando “Debe ingresar al menos un criterio de búsqueda”. (P4.1.4.1)
Eliminar producto | Administrador local | Inactivar un producto para que no aparezca en ventas, conservando su historial. | Mantener el catálogo vigente sin perder registros. | 1 | Eliminacion Exitosa | Dado que ingrese como administrador local al módulo de gestion de catálogo (P6) seleccione un producto existente (P6) y seleccione la opcion de eliminar (P6) | cuando confirmo la eliminacion | El sistema debe mostrar un mensaje de confirmacion (P6) y quitarlo de la vista del catalogo (P6)
|  |  |  | 2 | Eliminación Cancelada | Dado que ingrese como administrador local al módulo de gestion de catálogo (P6) seleccione un producto existente (P6) y seleccione la opcion de eliminar (P6) | cuando slecciono el ícono de eliminar (P6) pero cancelo la acción (P6) | el sistema debe mostrar un mensaje advirtiendo que no fue posible eliminar el producto debido a la pérdida de conexión y debe invitar a reintentar (P6)
|  |  |  | 3 | Eliminación Fallida por Perdida de Conexion | Dado que ingrese como administrador local al módulo de gestion de catálogo (P6) seleccione un producto existente (P6) y seleccione la opcion de eliminar (P6) | Cuando selecciono el icono de eliminar (P6) y confirmo los cambios (P6) pero se pierde la conexion | El sistema debe mostrar un mensaje de que se perdio la conexion (P6) y mantener el producto en el catalogo (P6)
Editar producto | Administrador local | Actualizar precio, impuestos, descripción, etc... | Mantener la información comercial al día. | 1 | Edicion Exitosa | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de catalogo (P6) y he seleccionado el producto a editar (P6) e ingresé los nuevos datos de manera correcta (P6.1) | cuando guardo los cambios | el sistema debe mostrar un mensaje en confirmando que la información del producto ha sido actualizada exitosamente (P6.1)
|  |  |  | 2 | Edicion Fallida Por Datos Incompatibles | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de catalogo (P6), seleccioné el producto a editar (P6) e intenté modificarlo ingresando datos cuyo tipo es incompatible (P6.1) (Ejemplo: texto en un campo numérico) | cuando guardo los cambios | el sistema debe mostrar un mensaje advirtiendo lo sucedido y marcar el campo inválido (P6.1)
|  |  |  | 3 | Edicion Fallida Por Campos Obligatorios Vacios | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de productos (P6), seleccioné el producto a editar (P6) pero dejé campos obligatorios vacíos (P6.1) | cuando guardo los cambios | el sistema debe mostrar un mensaje advirtiendo lo sucedido y marcar los campos vacíos (P6.1)
|  |  |  | 4 | Edición fallida por pérdida de conexión | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de productos (P6) y realicé cambios en un producto | cuando intento guardar los cambios pero se pierde la conexión con el servidor | el sistema debe mostrar un mensaje (P6.1) notificando que no fue posible completar la actualización e invitar a reintentar.
Consultar registro de ventas | Administrador local | Listar/filtrar ventas por fecha, sede, cajero, cliente y estado; exportar reporte. | Hacer control tributario y gestión del negocio. | 1 | Consulta exitosa con filtros | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3) y seleccioné filtros de búsqueda válidos (P3.1) | cuando ejecuto la consulta | el sistema debe mostrar la lista de ventas que cumplen con los criterios seleccionados (P3.1.1)
|  |  |  | 2 | Consulta sin resultados | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3) y seleccioné filtros que no coinciden con ninguna venta registrada (P3.1.1) | cuando ejecuto la consulta | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron resultados para la búsqueda realizada (P3.1)
|  |  |  | 3 | Exportación de reporte exitosa | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3) y he realizado una consulta (P3.1) con resultados (P3.1.1) | cuando selecciono la opción de exportar | el sistema debe generar el archivo con la información correspondiente y permitir su descarga (P3.1.2), mostrando un mensaje confirmando su descarga (P3.1.2)
|  |  |  | 4 | Exportación fallida por error en conexión | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3) y realicé una consulta válida (P3.1) | cuando intento exportar el reporte pero ocurre un error de conexión con el servidor | el sistema debe mostrar un mensaje notificando que no fue posible generar el archivo y sugerir intentar nuevamente (P3.1.2)
Eliminar venta | Administradro local | Anular una venta (con nota crédito/motivo), revirtiendo caja. | Corregir errores manteniendo auditoría. | 1 | Eliminación exitosa | Dado que ingresé como administrador local al módulo degestion de ventas (P3), realice una busqueda con filtros correctos (P3.1) seleccioné una venta y realice su eliminacion (P3.1) | cuando confirmo la eliminación | el sistema debe revertir los movimientos de caja y mostrar un mensaje confirmando la operación (P3.1)
|  |  |  | 2 | Eliminación fallida por error de conexión | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3), realice una busqueda valida (P3.1) y luego seleccione una venta a eliminar (P3.1.1) | cuando confirmo la operación pero se pierde la conexión con el servidor | el sistema debe mostrar un mensaje advirtiendo que la transacción no se completó y sugerir intentar nuevamente (P3.1.1)
|  |  |  | 3 | Eliminación fallida por caja cerrada | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3), realice una busqueda correctamente (P3.1), seleccioné una venta a eliminar pero la caja asociada ya fue cerrada (P3.1.1) | cuando confirmo la eliminación | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no es posible anular ventas de una caja cerrada (P3.1.1)
|  |  |  | 4 | Eliminación fallida por venta asociada a cierre contable | Dado que ingresé como administrador local al módulo de gestion de ventas (P3) y realice una busqueda exitosa (P3.1) , luego seleccioné una venta (P3.1.1) correspondiente a un periodo que ya fue cerrado contablemente | cuando confirmo la eliminación | el sistema debe mostrar un mensaje en (P#) advirtiendo que el motivo es obligatorio.
Crear sede | Administrador general | Registrar una sede con datos de identificación, dirección, impuestos y cajas asociadas. | Organizar la operación por ubicación. | 1 | Registro de sede exitoso | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y seleccioné “crear sede”, e ingresé todos los datos solicitados correctamente | cuando creo la sede | el sistema debe lanzar un mensaje confirmando que el registro fue exitoso
|  |  |  | 2 | Registro fallido por datos incompatibles | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y seleccioné “crear sede”, pero uno o más campos contienen valores con formato incorrecto (por ejemplo, caracteres no válidos en el código o un número de contacto con letras). | cuando creo la sede | el sistema debe mostrar un mensaje en la interfaz advirtiendo el error y marcar el campo inválido
|  |  |  | 3 | Registro fallido por campos obligatorios vacíos | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y seleccioné “crear sede”, pero no ingresé uno o más campos obligatorios | cuando creo la sede | el sistema debe mostrar un mensaje en la interfaz advirtiendo lo sucedido y señalar el campo vacío
|  |  |  | 4 | Registro fallido por sede duplicada | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y seleccioné “crear sede”, pero ingresé datos de una sede que ya está registrada | cuando creo la sede | el sistema debe mostrar una ventana modal notificando que ya existe una sede registrada con esa identificación
Consultar sedes | Administrador general | Listar y buscar sedes, ver su detalle y estado. | Gestionar recursos y asignaciones por sede. | 1 | Consulta exitosa de todas las sedes | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes | cuando consulto la lista de sedes | el sistema debe mostrar todas las sedes registradas con su detalle y estado
|  |  |  | 2 | Búsqueda exitosa de una sede específica | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y realicé una búsqueda con criterios válidos | cuando ejecuto la búsqueda | el sistema debe mostrar la sede encontrada con su información detallada
|  |  |  | 3 | Búsqueda fallida por criterios inexistentes | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y realicé una búsqueda con datos que no existen en el sistema | cuando ejecuto la búsqueda | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no existen sedes con esos criterios
|  |  |  | 4 | Error al cargar listado de sedes | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes (P#), pero ocurrió un error de conexión o sistema | cuando intento listar las sedes | el sistema debe mostrar un mensaje de error e indicar que intente nuevamente
|  |  |  | 5 | Búsqueda fallida por campos vacíos | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y realicé una búsqueda sin ingresar datos | cuando ejecuto la búsqueda | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que debo ingresar un criterio
Eliminar sede | Administrador general | Desactivar una sede si no está operando. | Mantener el maestro limpio sin perder histórico. | 1 | Eliminación exitosa de sede | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes, seleccioné una sede y confirmé su eliminación | cuando elimino la sede | el sistema debe mostrar un mensaje confirmando que la sede fue desactivada exitosamente
|  |  |  | 2 | Eliminación fallida por sede con dependencias activas | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y seleccioné una sede, pero esta tiene cajas o usuarios activos asociados | cuando intento eliminar la sede | el sistema debe mostrar un mensaje notificando que no puede eliminarse hasta desactivar las dependencias
|  |  |  | 3 | Error en el proceso de eliminación | Dado que ingresé como administrador general al módulo de gestión de sedes y seleccioné una sede válida, pero ocurrió un error interno | cuando intento eliminar la sede | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que ocurrió un error y que intente nuevamente
Iniciar sesión | Administrador local, administrador general, cajero | Autenticarse con sus credenciales. | Proteger la información y asociar operaciones al usuario. | 1 | Inicio de sesión exitoso | Dado que ingresé al sistema e introduje mis credenciales válidas (usuario y contraseña correctos) (P0.1 path: Inicio de Sesión) | cuando inicio sesión | el sistema debe permitir el acceso y mostrar el panel correspondiente al rol del usuario: Administradores: Dashboard (P1 path: Inicio de Sesión - Dashboard) Cajeros: Gestión de Caja (P4 path: Inicio de Sesión - Dashboard - Gestión de Caja)
|  |  |  | 2 | Inicio de sesión fallido por credenciales inválidas | Dado que ingresé al sistema pero introduje usuario o contraseña incorrectos (P0.2 path: Inicio de Sesión) | cuando inicio sesión | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que las credenciales son inválidas y no permitir el acceso
|  |  |  | 3 | Inicio de sesión fallido por campos vacíos o invalidos | Dado que ingresé al sistema pero dejé en blanco uno o más campos de autenticación o ingrese datos invalidos | cuando inicio sesión | el sistema debe mostrar un mensaje advirtiendo en que campos estan los fallos
|  |  |  | 4 | Inicio de sesión fallido por usuario inactivo | Dado que ingresé al sistema pero mi usuario se encuentra bloqueado o inactivo | cuando inicio sesión | el sistema debe mostrar un mensaje notificando que la cuenta está inactiva y no permitir el acceso
Cerrar sesión | Administrador local, administrador general, cajero | Salir del sistema de forma segura. | Evitar usos no autorizados del equipo/caja. | 1 | Cierre de sesión exitoso | Dado que estoy autenticado en el sistema y selecciono la opción “cerrar sesión” | cuando cierro sesión | el sistema debe cerrar la sesión y mostrar la pantalla de inicio de sesión
|  |  |  | 2 | Cierre de sesión automático por inactividad | Dado que inicié sesión en el sistema y permanecí inactivo durante el tiempo límite configurado | cuando transcurre el tiempo de inactividad | el sistema debe cerrar automáticamente la sesión y mostrar la pantalla de inicio de sesión

## Costos
HU- Nombre corto | Analista | Diseño | Desarollo | Pruebas | Montaje | Total | Costos
Crear usuario | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
Modificar usuario | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1575000
Consultar usuario | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1260000
Eliminar usuario | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1260000
Abrir caja | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
Cerrar caja (diariamente) | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
Arquear caja | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 25 | 2625000
Crear venta (genera factura) | 4 | 6 | 12 | 6 | 3 | 31 | 3255000
Cargar producto | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
Consultar catalogo | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1575000
Eliminar producto | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1260000
Editar producto | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1575000
Consultar registro de ventas | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
Eliminar venta | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1575000
Crear sede | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
Consultar sedes | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1575000
Eliminar sede | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1260000
Iniciar y cerrar sesión | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2205000
[6 empty] | Total costos: | 34230000
[6 empty] | Mantenimiento | 5134500

## Identificación de Riesgos
ID | Identificador de Riesgo | Título | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Factor del Riesgo | Tecnica de respuesta | Plan de acción frente al riesgo | Responsable del riesgo
1 | R001 | Mala gestión de validación en el registro de la informacion | Posible mala gestión de validaciones en el registro (duplicidad de usuarios o datos inconsistentes) que retrase pruebas e incremente correcciones. | Técnico | Muy Bajo | Muy Alto | 8% | Evitar | Implementar validaciones desde el backend, pruebas unitarias automáticas y revisión de integridad de datos antes del despliegue. | Desarrolladores y Tester
2 | R002 | Manejo ineficiente de grandes volúmenes de datos | Manejo ineficiente de grandes volúmenes de datos podría impactar el rendimiento y la experiencia del usuario. | Funcional | Bajo | Alto | 12% | Mitigar | Realizar pruebas de carga, optimizar consultas y estructuras de base de datos, y evaluar índices para mejorar tiempos de respuesta. | Desarrolladores y Tester
3 | R003 | Dependencia Negativa entre módulos funcionales | La correcta ejecución de la funcionalidad de eliminación de ventas depende de la implementación estable de los módulos de registro y consulta de ventas. Un retraso o error en estos puede afectar la validación final del proceso. | Técnico | Bajo | Muy Alto | 24% | Evitar | Coordinar cronogramas entre módulos, establecer pruebas de integración tempranas y definir dependencias críticas en el plan de desarrollo. | Equipo de Proyecto Yacanquer
4 | R004 | Baja disponibilidad del personal asignado | La disponibilidad del personal se ve afectada porque algunos integrantes del equipo están asignados simultáneamente a otros proyectos, lo que puede generar retrasos en las entregas y disminución en la calidad del trabajo. | Gerencia de Proyectos | Muy Alto | Alto | 36% | Asumir | Establecer un plan de respaldo de recursos, reasignar tareas en caso de baja disponibilidad y priorizar entregables críticos. | Contratista
5 | R005 | Inestabilidad en políticas internas | Cambios en las políticas internas de cierre de caja o generación de informes pueden afectar los requerimientos definidos. | Organizacional | Bajo | Moderado | 6% | Mitigar | Revisar periódicamente las políticas internas, mantener comunicación constante con el cliente y documentar ajustes a requerimientos. | Lider del Proyecto
6 | R006 | No continuidad en sedes físicas | Apertura, traslado o cierre real de sedes físicas en la empresa modifica la prioridad o alcance de esta funcionalidad. | Organizacional | Bajo | Muy Bajo | 3% | Asumir | Monitorear comunicados oficiales de la empresa sobre cambios en sedes y ajustar el alcance del proyecto según las nuevas condiciones. | Analista
7 | R007 | Incumplimiento de normativas de protección de datos | Cambios en normativas de protección de datos (ej. Habeas Data o GDPR) podrían obligar a ajustar la gestión de credenciales y los mecanismos de seguridad del sistema. | Organizacional | Bajo | Muy Bajo | 3% | Asumir | Revisar trimestralmente las actualizaciones legales, realizar auditorías internas de seguridad y ajustar las políticas de privacidad si es necesario. | Analista y gerente de proyecto
8 | R008 | Incompatiblidad del sistema por cambios normativos de la DIAN en facturación electrónica | La DIAN podría actualizar los requerimientos técnicos o normativos relacionados con la creación y validación de facturas electrónicas, afectando el módulo de “Crear Venta” hasta que el sistema se ajuste a los nuevos formatos. | Organizacional | Bajo | Muy Bajo | 3% | Transferir | Monitorear comunicados oficiales de la DIAN, mantener un canal de comunicación con soporte técnico y planificar actualizaciones oportunas del sistema, y escalar a los sponsor los costos que esto conlleve. | Junta directiva

## Riesgos
ID de la HU | Nombre corto de la HU | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo
E1-HU1 | Crear Usuario | Riesgo Interno al Proyecto | Posible mala gestión de validaciones en el registro (duplicidad de usuarios o datos inconsistentes) que retrase pruebas e incremente correcciones.
E4-HU1 | Consultar Registro de Ventas | Riesgo Interno al Proyecto | Manejo ineficiente de grandes volúmenes de datos podría impactar el rendimiento y la experiencia del usuario.
E4-HU2 | Eliminar Venta | Dependencia a otros Proyectos | Esta funcionalidad depende de la correcta implementación de los módulos de registro y consulta de ventas. Un retraso o cambio en esos módulos puede impedir validar la eliminación correctamente.
Todas | — | Dependencia a otros Proyectos | La disponibilidad del personal se ve afectada porque algunos integrantes del equipo están asignados simultáneamente a otros proyectos, lo que puede generar retrasos en las entregas y disminución en la calidad del trabajo.
E2-HU2 | Cerrar Caja (Generar Informe de Ventas) | Evento de la Organización | Cambios en las políticas internas de cierre de caja o en la estructura de los informes pueden afectar los requerimientos definidos.
E5-HU1 | Crear Sede | Evento de la Organización | Apertura, traslado o cierre real de sedes físicas en la empresa modifica la prioridad o alcance de esta funcionalidad.
E6-HU1 | Iniciar y Cerrar Sesión | Evento del Entorno | Cambios en normativas de protección de datos (por ejemplo, Habeas Data o GDPR) podrían obligar a ajustar la gestión de credenciales o la política de privacidad del sistema.
E2-HU4 | Crear Venta (métodos de pago, finalizar pago, guardar PDF) | Evento del Entorno | La DIAN podría actualizar los requerimientos técnicos o normativos relacionados con la creación y validación de facturas electrónicas. Esto afectaría el módulo de “Crear Venta”, ya que las facturas deben cumplir con los nuevos formatos o protocolos de validación exigidos por la entidad.

## MPR
ESCALA DE LA PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS |  |  | ESCALA DE IMPACTO DE LOS RIESGOS |  |  |  | Defines los Factores del riesgo (Probabilidad X Impacto) | [6 empty] | USO DE LA MATRIZ DE RIESGOS-EL EJECUTOR DEL PROYECTO
ESCALA DE PROBABILIDAD | 5 | MUY ALTA | ESCALA DE IMPACTO | 5 | FRACASO |  | FACTOR DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
| 4 | ALTA |  | 4 | INCREMENTO ENTRE EL 60 Y 90% DEL TIEMPO | PROBAVILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO |  |  |  |  | PAQUETE DE TRABAJO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVM=PXI
| 3 | MEDIA |  | 3 | INCREMENTO ENTRE EL 30 Y 60% DEL TIEMPO | MUY ALTO | 90% | 4,5 APROX 5% | 9% | 18% | 36% | 72% | A, RIESGO R001 | 10% | 80% | 8%
| 2 | BAJO |  | 2 | INCREMENTO ENTRE EL 10 Y 30% DEL TIEMPO | ALTO | 70% | 3,5 APROX 4% | 7% | 14% | 28% | 56% | B, RIESGO R002 | 30% | 40% | 12%
| 1 | MUY BAJO |  | 1 | NO HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO | MODERADO | 50% | 2,5 APROX 3% | 5% | 10% | 20% | 40% | C, RIESGO R003 | 30% | 80% | 24%
[6 empty] | BAJO | 30% | 1,5 APROX 2% | 3% | 6% | 12% | 24% | D, RIESGO R004 | 90% | 40% | 36%
[6 empty] | MUY BAJO | 10% | 0,5 APROX 1% | 1% | 2% | 4% | 8% | E, RIESGO R005 | 30% | 20% | 6%
[8 empty] | 5% | 10% | 20% | 40% | 80% | F, RIESGO R006 | 30% | 10% | 3%
[8 empty] | MUYBAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | G, RIESGO R007 | 30% | 10% | 3%
[13 empty] | H, RIESGO R008 | 30% | 10% | 3%

## C.U
Autor | Jors solarte, Dario Cardenas | Nombre del Caso de Uso: Creando Venta
Actor(es) Principal(es)
Cajero
Descripción Breve
Permite registrar una transacción de venta en la caja: selección de productos, aplicación de descuentos/impuestos, selección de método(s) de pago y emisión de comprobante (ticket/factura).
Precondiciones |  |  | Postcondiciones
Cajero autenticado. Caja ABIERTA. |  |  | Venta registrada con detalle y método de pago. Comprobante generado y arqueo actualizado. Registro en reportes.
Describir cómo comienza y cómo termina el caso de uso
Comienza cuando el cajero selecciona la opción "Nueva Venta" en la interfaz de caja. Termina cuando el sistema confirma el registro de la venta, actualiza inventario y entrega el comprobante al cliente (o registra el intento en cola si hay fallo en persistencia).
Flujo Normal de Eventos (o Flujo Principal de Eventos)
1. El Cajero accede a la opción Crear Venta desde la interfaz principal. 1.A El Sistema muestra la interfaz para registrar una nueva venta. 2. El Cajero busca y selecciona los productos que el cliente desea adquirir. 2.A El Sistema despliega los resultados de la búsqueda y permite añadir productos a la venta en curso. 3. El Cajero ajusta las cantidades de cada producto seleccionado según la solicitud del cliente. 3.A El Sistema recalcula los subtotales y el total de la venta. 4. El Cajero confirma la selección de productos. 4.A El Sistema muestra la interfaz de métodos de pago y permite registrar los montos correspondientes. 4.B Si aplica, el Sistema calcula y muestra el valor del cambio (vuelto) a entregar. 5. El Cajero selecciona la opción Confirmar Venta. 5.A El Sistema registra la transacción en la base de datos, actualiza el inventario y genera el comprobante de venta (físico o digital). 5.B El Sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la venta fue registrada exitosamente.
Flujo(s) Alterno(s) de Eventos |  |  | Flujo(s) Excepcional(es) de Eventos (o Excepciones al Flujo de Eventos)
Búsqueda de productos 2.A1. El Cajero busca los productos escribiendo el nombre o el código en el campo de búsqueda. 2.A2. El Sistema muestra los resultados que coinciden con los criterios ingresados. 2.B1. El Cajero aplica filtros (por categoría, disponibilidad, rango de precios u otros). 2.B2. El Sistema actualiza la lista de productos en función de los filtros seleccionados. 2.C El Cajero selecciona los productos deseados y continúa con el paso 3 del flujo normal. Pago mixto (varios métodos): 4.1 El sistema separa en secciones cada método de pago 4.2 El cajero ingresa el monto por cada método de pago Venta retenida (hold) para continuar después. 3. El cajero selecciona suspender venta 3.1 El sistema deja la venta en espera |  |  | Pago rechazado → reintentar o cambiar método. Error de persistencia/conexión → aviso y esperar por conexión